附件2

智能制造专项课题X.X工作分解结构表（WBS表）

| 要素 编号 | 交付物 |  |  |  |  | 交付物技术状态 |  |  |  | 费用概算 （万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主交付物/产品 | 副交付物/知识产权 |  |  |  | 生产单元 |  | 研发单元 |  |  |  |
|  | 硬件或软件 | 技术标准 | 管理标准 | 专利类 | 工业APP | 9WBE |  | 9WBE |  | 9WBE | 9WBE |
|  | 流程制造 | 基础类 产品类 方法类 | 管理A类 管理B类 管理C类 | 发明专利 实用新型 电路布线 软著权 | 智慧研发 智慧生产 智慧服务 智慧管理 | 国内 配套 | 国际 配套 | 国内 研发 | 国际 研发 | 采购 费用 | 研发 费用 |
| 1 | ****** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *** |
| 1.1 | **结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *** |
| 1.1.1 | ** |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  | ** |  |
| 1.1.2 | ** |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  | ** |  |
| 1.1.3 | ** |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  | ** |  |
| 1.1.4 | **开发 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | *** |
| 1.1.5 | 机身单元 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | ** |  |
| 1.2 | 电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |
| 1.2.1 | 数控系统 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | ** |  |
| 1.2.2 | 控制系统开发 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | *** |
| 1.2.3 | 控制元器件 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | ** |  |
| 1.2.4 | 电箱 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | ** |  |
| 1.2.5 | 附件 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | ** |  |
| 1.3 | 软件系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *** |
| 1.3.1 | 软件工具 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | ** |  |
| 1.3.2 | 二次开发 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | *** |
| 1.3.3 | 后置处理 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | *** |
| 1.3.4 | 加工程序 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | *** |
| 1.4 | **附件 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | ** |  |
| 小计1 | 按照末级WBE统计 | 3 | 3 | 2 |  | 3 | 20 | 5 |  | ** | *** |
| 小计2 | 直接费用概算 | / | / | / | / | / | / | / | / | *** |  |
| 小计3 | 间接费用概算 | 概算一个总数 |  |  |  |  |  |  |  | / | *** |
| 合计 | 总费用概算 | 包含11项成本：设备费（9WBE）＋材料费（9WBE）＋差旅费＋测试费＋国际合作费＋动力费＋会议费＋出版费＋劳务费＋专家咨询费＋管理费 |  |  |  |  |  |  |  | *** |  |
| 国拨 | 国拨费用 | 按照里程碑付款 |  |  |  |  |  |  |  | *** |  |
| 备注 | - WBE的“颗粒度”应与合同责任的“颗粒度”相匹配，也可下看1-2级。通常WBS反映项目承担单位法人的责任，WBE反映课题承担单位的责任；蓝色阴影部分是固定不变的，空白区域要根据项目、课题的内容据实填写； - ★代表该WBE为此项目/课题要取得技术突破的难点或创新点； - 与现有财务制度没有根本冲突，9WBE进入设备费或者材料费两类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

智能制造专项课题X.X质量成本进度表（QCD表）

| 权责发生制 统一度量衡 |  |  | Q/级别 |  | C/万元 |  |  |  | D/时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 里程碑/举证要素 |  | 经费 总 概算 | 9WBE 经费 概算 | 9WBE 经费 概算 | 财政补贴概算 | 完成 结点 日期 |
|  |  |  | 里程碑 | 举证要素 |  |  |  |  |  |
| 经济 科技 | 第13级 | 回报级 | 项目总收益―总投入≥0 | 销售累计12套 | 700 | 700 |  |  | 20241231 |
|  | 第12级 | 利润级 | 累计净利润≥总投入的50％ | 销售累计8套 | 500 | 500 |  |  | 20231231 |
|  | 第11级 | 盈亏级 | 销量≥盈亏平衡点或累计净利润≥0 | 销售累计4套 | 200 | 200 |  |  | 20221231 |
|  | 第10级 | 销售级 | 销量≥盈亏平衡点数量的30％ | 小批量安装使用/生产2套 | 200 | 200 |  |  | 20211231 |
|  | 第9级 | 系统级 | 实现大批量商业化生产，产品质量合格 | △通过用户验收合格 | 35 | 25 | 10 | 10 | 20210630 |
|  | 第8级 | 产品级 | 小批试产合格、生产条件完备、工艺成熟 | 加工工艺验证 | 45 | 35 | 10 | 10 | 20210131 |
|  | 第7级 | 环境级 | 工程样机系统运行、例行环境试验合格 | 整机装配，样机试运行 | 70 | 40 | 30 | 20 | 20201031 |
|  | 第6级 | 正样级 | 功能样机演示测试合格、工艺验证可行 | 加工制造零部件验收合格 | 290 | 160 | 130 | 140 | 20200630 |
|  | 第5级 | 初样级 | 功能样品、图纸＋工艺设计、测试通过 | 图纸及相关工艺通过 | 210 | 100 | 110 | 100 | 20191031 |
|  | 第4级 | 仿真级 | 在实验室关键功能仿真验证结论成立 | ▲部件仿真验证成立 | 50 | 20 | 30 | 20 | 20190731 |
|  | 第3级 | 功能级 | 关键功能、方法经过论证目前能够做到 | 关键功能分析结论成立 | 10 |  | 10 |  | 20190531 |
|  | 第2级 | 方案级 | 提出了满足需求或解决问题的技术方案 | 采用特种加工技术 | 5 |  | 5 |  | 20190331 |
|  | 第1级 | 报告级 | 发现新需求/新问题/新现象且明确表述出来（技术推动/需求牵引＋创意） | 非金属件难加工问题 | 5 |  | 5 |  | 20190131 |
| 小计 |  |  |  | 交付1台样机 | 720 | 380 | 340 | 300 |  |
| 项目 边界 | 产品名称与型号 |  | **** |  | 知识 产权 | 技术标准（个） |  | 3 |  |
|  | 项目比较基准 |  | 与传统加工比较 |  |  | 管理标准（个） |  | 3 |  |
|  | QCD优化指标 |  | 加工精度与加工效率 |  |  | 专利软著（个） |  | 2 |  |
|  | 测试标准与方法 |  | 计量精度检测，实际测量加工时间 |  |  | 工业APP（个） |  |  |  |
| 备注 |  |  | - ▲：目前所处级别、项目起点；△：项目预期目标级别；▲-△：项目合同考核区间；△-：未来发展、产业化、后 跟踪评价区间；蓝色阴影部分是固定不变的，空白区域要根据项目、课题的内容据实填写； 2． 该表格是通过每个WBE合成产生的，适合于内部逐层建立QCD表。 |  |  |  |  |  |  |